## Hoja 1
CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA-CEMINSA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORME RENDICION DE CUENTAS 2023
ETAPAS | ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | RESPONSABLE
|  | I | 2 | 3 | 4 | I | 2 | 3 | 4 | I | 2 | 3 | 4 | I | 2 | 3 | 4
ALISTAMIENTO | Conformacion de equipo de trabajo interno con sus funciones y responsabilidades para la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas. | [16 empty] | Gerencia, Calidad, Atencion al usuario
Establecer Cronograma del desarrollo del informe de Rendición de Cuentas
Elaboración de la Resolución y reglamento de La programación del Informe de Rendición Cuentas
CONSOLIDADCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL EVENTO | Inicio divulgacion de la audiencia publica, Pag. Web, redes sociales,reglamento y presentación del formato para que los usuarios participen | [16 empty] | Calidad, Atencion al usuario, Líderes de Proceso
Desarrollo Audiencia Publica Rendicion de cuentas, presentacion de los logros por parte de cada líder proceso y consolidadr información a presentar
REALIZACION DEL EVENTO | Presentación de la gestion durante la vigencia 2023 por parte de los responsables. | [16 empty] | Gerencia, Cordinador Asistencial y Líderes de proceso
| Recepcion y envio de respuestas a preguntas realizadas durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | [16 empty] | Planeacion, Atención al Usuriario y Líder Tics
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluacion de la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas (Aplicación de encuestas de percepción del informe y elaboración final del informe) | [16 empty] | Control Interno