## Hoja1
|  | ESE CENTRO MATERNO INFANTIL | [8 empty] | Código: CA-FT-013
|  | JURIDICA Y CONTRATACION | [8 empty] | Versión: 01
|  | PLAN DE MEJORA | [8 empty] | Fecha: 25/08/2024
Página 1 de 1
| FECHA |  | PROCESOS INVOLUCRADOS
CODIGO
ITEM | DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCION DE MEJORAMIENTO | ATRIBUTO DE CALIDAD | RESPONSABLES DE LA ACCIÒN DE MEJORAMIENTO | FECHA DE COMPROMISO |  | RECURSOS |  |  | ESTADO ACTUAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | FECHA DE CIERRE | NOMBRE / CARGO RESPONSABLE DEL CIERRE | OBSERVACIONES
|  | CALIDAD ESPERADA |  |  |  | INICIO | FIN |  | NOMBRE / CARGO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | ENTREGABLES | SEGUIMIENTO No 1 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO No 2
[11 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | POR EJECUTAR | PROBLEMAS EN EL LOGRO DE LA META FINAL | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | POR EJECUTAR
| Se observa que la publicación en SECOP II y SIA OBSERVA, que ninguno de los actos administrativos que surjan de la contratación de acuerdo con las instrucciones reglamentarias se encuentran debidamente publicado | EN UN PLAZO DE TRES MESES SE CONSIDERA PUBLICAR UN 100% DE LO SOLICITADO | Publicación oportuna en plataforma SECOP II y SIA OSERVA | OPORTUNIDAD | OFICINA JURIDICA - AREA CONTRATACION | 2024-11-01 | 2025-01-31 | COMPUTADOR, RECURSO HUMANO, ESCANER, WIFI | LEOMY GARCIA / ASESOR EXTERNO | ENLACE DE LA PLATAFORMA O CAPTURA DE PANTALLA
| De conformidad a las disposiciones Ley 1943 de 2018 o Ley de financiamiento, solicitar RUT actualizado. | EN ADELANTE SE SOLICITARA ACTUALIZADO. | Previa suscripción del contrato solicitar RUT Actualizado a los futuros contratistas | OPORTUNIDAD | OFICINA JURIDICA - AREA CONTRATACION | 2024-11-01 | 2025-01-31 | WIFI, COMPUTADOR | LINDA MANOTAS / ASESOR EXTERNO | CAPTURA DE PANTALLA
| Foliación de archivos, esencialmente en lo que corresponde a los expedientes contractuales | EN ADELANTE LOS CONTRATOS Y LA CARPETA DE CADA CONTRATISTA SERAN FOLIADOS. | Organización de los expedientes contractuales realizando la foliación del mismo. | OPORTUNIDAD | OFICINA JURIDICA - AREA CONTRATACION | 2024-11-01 | 2025-01-31 | COMPUTADOR, RECURSO HUMANO, ESCANER, WIFI | ANDREA MOLINA / ASESOR EXTERNO | CAPTURA DE PANTALLA, FOTO
| La minuta contractual establece en la clausula Quinta las Obligaciones del contratante (entidad), pero el desarrollo del mismo articulo hace referencia a las obligaciones propias del contratista (No existe claridad) | EN ADELANTE SE VERIFICARAN LOS ERRORES MECANOGRAFOS. | Separar las obligacioes del contratista y entidad contratante para mayor claridad | OPORTUNIDAD | OFICINA JURIDICA - AREA CONTRATACION | 2024-11-01 | 2025-01-31 | COMPUTADOR, WIFI | LEOMY GARCIA / ASESOR EXTERNO | CAPTURA DE PANTALLA
| No se observa en la carpeta copia de los informes suscritos por el supervisor de los contratos. | EN ADELANTE SE SOLICITARÁ COPIA DE LOS INFORMES DE SUPERVISION DE LOS CONTRATOS | Organización de los expedientes contractuales coordinando con el area contable y financiera la remisión de las ordenes de pago acompañadas de los soportes, para proceder a su archivo en el expediente contractual. | OPORTUNIDAD | OFICINA JURIDICA - AREA CONTRATACION | 2024-11-01 | 2025-01-31 | FOTOCOPIADORA, ESCANER | ANDREA MOLINA / ASESOR EXTERNO | CAPTURA DE PANTALLA
| . No se observan copia de los estudios previos de los contratos de prestación de servicios profesional y de apoyo. | EN ADELANTE SE SE HARAN COPIAS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LOS CPS PROFESIONALES Y DE APOYO | Organización de los expedientes contractuales verificando el correcto archivo de los documentos precontractuales y contractuales | OPORTUNIDAD | OFICINA JURIDICA - AREA CONTRATACION | 2024-11-01 | 2025-01-31 | IMPRESORA, WIFI ESCANER COMPUTADOR | LINDA MANOTAS / ASESOR EXTERNO | FOTO O CAPTURA DE PANTALLA
| No se observa en la carpeta del contrato la propuesta de servicios presentada por el contratista | EN ADELANTE SE SOLICITARA LA PROPUESTA EN FISICO PARA ANEXARLA EN LA CARPETA DEL CORRESPONDIENTE CONTRATISTA | Organización de los expedientes contractuales verificando el correcto archivo de los documentos precontractuales y contractuales | OPORTUNIDAD | OFICINA JURIDICA - AREA CONTRATACION | 2024-11-01 | 2025-01-31 | IMPRESORA, WIFI | LINDA MANOTAS / ASESOR EXTERNO | FOTO O COPIA DE LA CARPETA

## Hoja2 (hidden)
INSTITUCIONAL | MANO DE OBRA | ENFOQUE | ACCESIBILIDAD | CUMPLIDO
PROCESO | METODOS | IMPLEMENTACION | OPORTUNIDAD | EN DESARROLLO
INDIVIDUAL | MEDIO AMBIENTE | RESULTADOS | SEGURIDAD | NO CUMPLIDO
| MAQUINARIA |  | PERTINENCIA
| MATERIA PRIMA |  | CONTINUIDAD
| MEDICION |  | SATISFACCION DEL USUARIO
EFICACIA
EFICIENCIA
EFECTIVIDAD