## OPORTUNIDAD DE MEJORA
|  |  | ESE CENTRO MATERNO INFANTIL | [9 empty] | Código: CA - FT - 026
|  |  | CALIDAD | [9 empty] | Versión: 01
Fecha: 10/01/2025
|  |  | OPORTUNIDAD DE MEJORA | [9 empty] | Página 1 de 1
ESTANDARES/COMPETENCIA | AUTOEVAUACIÓN CUALITATIVA |  |  | AUTOEVAUACIÓN CUANTITATIVA
| Fortaleza | Soporte de la Fortaleza | Oportunidad de Mejora
|  |  |  | Enfoque |  |  | Implementación |  | Resultados |  |  |  |  | Total
|  |  |  | Sistémico | Proactivo | Evaluado y Mejorado | Desplieque de la Institución | Apropiación del cliente interno y externo | Pertinencia | Consistencia | Avance de medición | Tendencia | Comparación
Estándar 142. GI1 | la institución cuenta con matriz de identificación de clientes internos y externos, indicadores, documentación de procesos y auditoría de procesos | Matriz de identoficación de clientes internos y externos, indicadores, procesos documentados y resultados de auditoría | Diseñar formato para la identificación de las barreras de acceso de los clientes internos y externos. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.2
Estándar 143. GI2 | Cuenta con los planes de Gerencia de la información, PETIC, y Plan de comunicaciones | Resolución, Planes documentados y socializados a través de la página web | Actualizar y evaluar los planes con los críterios establecidos en el estándar (Cronogramas, formatos de contingencia) para el flujo de información) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3
Estándar 144. GI3 | Contamos con matriz de indicadores no deseables. Y Arroja plan de mejora. Se cuenta con listado maestro de documentos. | Actas de auditorías internas, planes de mejora, formatos | Actualizar, solcializar y evaluar la matriz de indicadores y hacer seguimiento a los planes de mejora para el cierre de de las oportunidades. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.2
Estándar 145. GI4 | Contamos con PETIC | Resolución, Planes documentados y socializados a través de la página web | Actualizar y socializar PETI con el criterio del estándar de costos asociados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7
Estándar 146. GI5 | Contamos con mecanismos para evaluar y garantizar la seguridad y confidencialidad de la información, Contamos con plan de estratégico de la tecnología y plan de seguridad de la información, contamos con formato de autorización y consentimiento para el uso de imágenes de las publicaciones de la ESE. | Perfiles de usuarios, política de seguridad de la información | Actualizar y socializar formato de confidencialidad de la información y actualizar consentimiento de habeas data | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7
Estándar 147. GI6 | Se cuenta con documento para la trasmisión de datos y formulario de solicitud de piezas comunicativas | Registros de los formularios | Implementar procedimiento para transmitir datos e información que permita medir la calidad de la información generada | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7
Estándar 148. GI7 | NA | NA | Implementar procedimiento para transmitir datos e información que permita medir la calidad de la información generada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Estándar 149. GI8 | Contamos con la matriz y ficha de indicadores, se hace seguimiento sistemático de los mismos. | Matriz de indicadores, actas de comités, actas de auditorías internas, planes de mejora | Implementar plan de auditorias a la matriz de indicadores | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.2
Estándar 150. GI9 | Contamos con software SIHO, los médicos tienen acceso a verificar las HC, la plataforma cuenta con criterios específicos para otorgar permisos. Contamos con auditor de HC. | SOFTWARE. Contrato con auditor, informes de auditorías de historias clínicas. | 1.Diseñar identificación y numeración unificado de registros clínicos documento de perfiles de acceso al software. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7
Estándar 151. GI10 | Contamos con un plan de contingencia que garantiza el normal funcionamiento de los sistemas de información de la organización, sean manuales, automatizados o ambos. Cualquier disfunción en el sistema es recolectada, analizada y resuelta. Lo anterior incluye mecanismos para prevenir eventos adversos relacionados con el manejo de los sistemas de información en especial alarmas en historia clínica. | Plan de Contingencia y socialización a los clientes internos y externos a través de la página web | Actualizar plan de contingencia por falta de energía, perdida de información, ataque cibernético | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7
Estándar 152. GI11 | Contamos con mecanismos para garantizar que se previenen eventos adversos asociados al uso de siglas o por confusión en las órdenes médicas, se encuentra el sistema códigos de Diagnósticos de acuerdo al CIE-10. | Aplicativo SIOS CIE-10 | Actualizar plan decontingencia para el normal funcionamiento de los sistemas de información | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
Estándar 153. GI12 | Contamos con mecanismos para validar la información, con indicadores y procesos de mejoramiento institucional. | Reportes a entes de control y EAPBS | Implementar un instructivo para el mecaniso de validación de la información institucional | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
Estándar 154. GI13 | Contamos con sistema de información con documentos diseñados con los servicios que cuenta la institución Broshure. Se socializa a través de los diferentes canales de comunicación | Socialización de Broshure en la página web, correo electrónico, grupos de whatsapp, redes sociales | Actualizar, aprobar y socializar manual de comunicación institucional | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on D23: GERENCIA: REVISAR Y SOCIALZIACION Y APROBACION …

## TIPO DE PROCESO
| ESE CENTRO MATERNO INFANTIL |  | Código: CA-FT-027
| CALIDAD |  | Versión: 01
Fecha: 10/01/2025
| TIPO DE PROCESO |  | Página 1 de 1
ESTANDAR / COMPETENCIA | OPORTUNIDADES DE MEJORA | PROCESO A MEJORAR
Estándar 142. GI1 | Identificar las barreras de acceso de los clientes internos y externos. | TODOS
Estándar 143. GI2 | Actualizar los planes con los críterios establecidos en el estándar (Cronogramas, formatos de contingencia) para el flujo de información) | TODOS
Estándar 144. GI3 | Actualizar matriz de indicadores y hacer seguimiento a los planes de mejora para el cierre de de las oportunidades. | TODOS
Estándar 145. GI4 | Actualizar PETIC con el criterio del estándar de costos asociados | TODOS
Estándar 146. GI5 | Diseñar formato de confidencialidad de la información y actualizar consentimiento de habeas data | TODOS
Estándar 147. GI6 | Actualizar según los criterios del estándar | TODOS
Estándar 148. GI7 | Diseñar los procesos para la gestión y minería de datos, que permitan obtener la información de forma oportuna, veraz, clara y concisa de acuerdo a los criterios establecidos en el estandar | TODOS
Estándar 149. GI8 | Se requiere evaluación del avance de la medición, tendencia, y comparación | TODOS
Estándar 150. GI9 | 1. Diseñar documento de perfiles de acceso al software. | TODOS
Estándar 150. GI9 | 2. Diseñar tabla de retención documental | TODOS
Estándar 150. GI9 | 3. Documentar los procesos de la plataforma | TODOS
Estándar 151. GI10 | Actualizar plan de contingencia por falta de energía, perdida de información, ataque cibernético | TODOS
Estándar 152. GI11 | Parametrización del software institucional | TODOS
Estándar 153. GI12 | Realizar seguimiento a las oportunidades de mejoras planteadas de los indicadores | TODOS
Estándar 154. GI13 | Diseñar indicadores para la evaluación de despliegue de la información | TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS

## PRIORIZACIONDEPROCESOS
| ESE CENTRO MATERNO INFANTIL |  |  |  | CA - FT - 028
| CALIDAD |  |  |  | Versión: 01
Fecha: 10/01/2025
| PRIORIZACIÓN DE PROCESOS |  |  |  | Página 1 de 1
ESTANDAR / COMPETENCIA | OPORTUNIDADES DE MEJORA | PRIORIZACION
|  | RIESGO | COSTO | VOLUMEN | TOTAL
Estándar 142. GI1 | Identificar las barreras de acceso de los clientes internos y externos. | 4 | 4 | 4 | 64
Estándar 143. GI2 | Actualizar,socializar e implementar los planes del sub proceso de la TIC con los críterios establecidos en el estándar (Cronogramas, formatos de contingencia) para el flujo de información) | 4 | 5 | 5 | 100 | Este se prioriza del año 2024
Estándar 144. GI3 | Actualizar matriz de indicadores y hacer seguimiento a los planes de mejora para el cierre de de las oportunidades. | 4 | 4 | 4 | 64
Estándar 145. GI4 | Actualizar PETIC con el criterio del estándar de costos asociados | 4 | 4 | 4 | 64
Estándar 146. GI5 | Diseñar, socializar e implmentar formato de confidencialidad de la información y actualizar consentimiento de habeas data | 5 | 5 | 5 | 125
Estándar 147. GI6 | Diseñar mecanismos para transmitir según los criterios del estándar | 5 | 5 | 5 | 125
Estándar 148. GI7 | Diseñar los procesos para la gestión y minería de datos, que permitan obtener la información de forma oportuna, veraz, clara y concisa de acuerdo a los criterios establecidos en el estandar | 5 | 5 | 5 | 125
Estándar 149. GI8 | Se requiere evaluación del avance de la medición, tendencia, y comparación | 3 | 3 | 3 | 27
Estándar 150. GI9 | Diseñar de identificación y numeración unificado de registros clínicos documento de perfiles de acceso al software. | 5 | 5 | 4 | 100
Estándar 151. GI10 | Diseñar, socializar, implementar y evaluar el plan de contingencia por falta de energía, perdida de información o ataque cibernético | 5 | 5 | 5 | 125
Estándar 152. GI11 | Grantizar la actualización de nuestros sistemas de información de acuerdo a los parámetros normativos vigente para la ESE. | 5 | 5 | 5 | 125
Estándar 153. GI12 | Realizar seguimiento a las oportunidades de mejoras planteadas de los indicadores | 3 | 3 | 3 | 27
Estándar 154. GI13 | Diseñar indicadores para la evaluación de despliegue de la información | 3 | 3 | 3 | 27

## GUIA DE PRIORIZACIÓN
Criterios de Priorización
Riesgo | Costo | Volumen
Califique como 1 o 2 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos no corren ningún riesgo o existe un riesgo leve si no se efectúa la acción de mejoramiento | Califique como 1 o 2 si al no realizarse el mejoramiento no se afectan o se afectan levemente las finanzas y la imagen de la institución. | Califique como 1 o 2 si la ejecución del mejoramiento no tendría una cobertura o alcance tendría una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos o el impacto es leve
Califique como 3 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo medio si no se efectúa la acción de mejoramiento | Califique como 3 si al no realizarse el mejoramiento se afectan moderadamente las finanzas y la imagen de la institución. | Califique como 3 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo medio si no se efectúa la acción de mejoramiento
Califique como 4 o 5 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo altoo se puede presentar un evento adverso o incidente si no se efectúa | Califique como 4 o 5 si la ejecución de la acción de mejoramiento tendría una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos. | Califique como 4 o 5 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo altoo se puede presentar un evento adverso o incidente si no se efectúa

## CALIDAD ESPERADA
| ESE CENTRO MATERNO INFANTIL |  |  | CA - FT - 029
| CALIDAD |  |  | Versión: 01
Fecha: 10/01/2025
| CALIDAD ESPERADA |  |  | Página 1 de 1
OPORTUNIDAD DE MEJORA | NOMBRE DEL INDICADOR DE RESULTADO | FÓRMULA | META | CALIDAD OBSERVADA DEL PROCESO PRIORIZADO

## PLAN DE ACCION
| ESE CENTRO MATERNO INFANTIL | [7 empty] | CA - FT - 031
| ESTRATEGICO | [7 empty] | Versión: 01
Fecha: 07/03/2025
| PLAN DE ACCION | [7 empty] | Página 1 de 1
ESTANDAR / COMPETENCIA | Oportunidad de Mejora | Acción de Mejora | Número de veces a ejecutar la accion de mejora en la vigencia | Periodicidad del seguimiento a la ejecucion de accion de mejora | Fecha de Inicio de la accion de mejora | Fecha de Terminación de la accion de mejora | Responsable de la ejecución de la Accion de Mejora | Responsable del seguimiento a resultados de ejecución de la mejora